Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Радиотехнический»

КАФЕДРА «Системы обработки информации и управления»

ГРУППА РТ5 - 71б                                                              УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой    ИУ5

(индекс кафедры)

В.И.Терехов

(подпись)	(инициалы и фамилия)

« ___ » ___________ 2025 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения выпускной квалификационной работы

студента:    Карпенко Дмитрия Алексеевича    .

(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы    Автоматизированная система распознавания номеров участников на фотографиях с соревнований

| № п/п | Наименование этапов выпускной квалификационной работы | Сроки выполнения этапов |  | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируется | фактически | должность | подпись, ФИО |
|  | Выбор и согласование темы ВКРБ | 01.11.2025 |  | Руководитель ВКР | Антонов А.И. |
|  | Представление документов «Задание на выполнение ВКРБ», «Календарный план выполнения ВКРБ» (Смотр № 1) | 20.11.2025 |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Формулирование проблемы, цели, актуальности и задач работы | 27.12.2025 |  | Руководитель ВКР | Антонов А.И. |
|  | Утверждение структуры работы, подготовка рабочих материалов | 10.02.2026 |  | Руководитель ВКР | Антонов А.И. |
|  | Разработка первой части РПЗ “Постановка задач разработки” | 20.02.2026 |  | Руководитель ВКР | Антонов А.И. |
|  | Разработка технического задания | 10.03.2026 |  | Руководитель ВКР | Антонов А.И. |
|  | Представление «Рабочих материалов», «Технического задания» (Смотр № 2) | 20.03.2026 |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Разработка программы, методики испытания и руководства системного администратора | 20.04.2026 |  | Руководитель ВКР | Антонов А.И. |
|  | Разработка второй части РПЗ «Конструкторско-технологическая часть» | 30.04.2026 |  | Руководитель ВКР | Антонов А.И. |
|  | Защита макета программы (АСОИиУ) | 12.05.2026 |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Разработка заключения, приложений, оформление работы | 23.05.2026 |  | Руководитель ВКР | Антонов А.И. |
|  | Подготовка доклада и презентации | 25.05.2026 |  | Руководитель ВКР | Антонов А.И. |
|  | Получение заключения научного руководителя | 28.05.2026 |  | Руководитель ВКР | Антонов А.И. |
|  | Допуск работы к защите на ГЭК (нормоконтроль) | 30.05.2026 |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Защита работы на ГЭК | 01.06.2026 |  | Комиссия ГЭК |  |

Студент	Карпенко Д.А.		Руководитель	Антонов А.И.

(подпись,)	(подпись,)

«  17  »     ноября     2025 г.	«  17  »     ноября     2025 г.